## Tabelle1
Zeitplan für das Projekt XY |  |  |  | April 200X |  |  |  | Mai 200X |  |  |  | Juni 200X |  |  |  |  | End-termin
Arbeitsbereich | Arbeitsschritte (WAS?) | Verant-wortlich (WER?) | Termin (BIS WANN?) | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW17 | KW18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Arbeitsbereich A | Arbeitsschritt A1 | bar: April 200X KW 14 to April 200X KW 16
Arbeitsschritt A2 | bar: April 200X KW 15 to April 200X KW17
Arbeitsschritt A3 | bar: April 200X KW 16 to April 200X KW17
Arbeitsschritt A4 | bar: April 200X KW 16 to April 200X KW17
Arbeitsschritt A5 | bar: Juni 200X 24 to Juni 200X 26
Arbeitsbereich B | Arbeitsschritt B1 | bar: April 200X KW 15 to April 200X KW17
Arbeitsschritt B2 | bar: April 200X KW17 to Mai 200X 19
Arbeitsschritt B3 | bar: Mai 200X 19 to Mai 200X 21
Arbeitsbereich C | Arbeitsschritt C1 | bar: Mai 200X KW18 to Mai 200X 21
Arbeitsschritt C2 | bar: Mai 200X 20 to Juni 200X 22
Arbeitsschritt C3 | bar: Mai 200X 21 to Juni 200X 23
Arbeitsschritt C4 | bar: Juni 200X 23 to Juni 200X 25

## Tabelle2
Beispiel Zeitplan für das Filmprojekt "Fit und munter"
Projektphasen | Teilaufgaben | Verantwortlich | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J
Projektphase 1: Finanzierung sichern | Projektbeschrieb erstellen | Sandra M. | bar: 2017 M to 2017 A
| Projektbudget erstellen | Remo S. | bar: 2017 S to 2017 O
| Gesuche an mögliche Geldgeber stellen | Rita K./Sandra M. | bar: 2017 N to 2018 J
| Nachfassen bei Gesuchen | Sandra M. | bar: 2018 F
Projektphase 2: Film drehen | Vorbereitungen (Drehbuch, Personal usw.) | bar: 2018 M to 2018 A
| Drehphase | Barbara M. | bar: 2018 M to 2018 J
| Postproduktion | Reto Z. | bar: 2018 A to 2018 S
Projektphase 3: Film aufführen und verkaufen | Vernissage | Nico Y. | bar: 2018 O
| Veranstaltungen mit Filmpräsentation | Helen M./Nico Y. | bar: 2018 N to 2019 A
| 2'000 DVD verkaufen | Nico Y. | bar: 2018 O to 2019 A
Projektphase 4: Projekt abschliessen | Schlussabrechnung erstellen | Remo S. | bar: 2019 M to 2019 J
| Schlussbericht verfassen | Sandra M. | bar: 2019 M to 2019 J